JADWAL LANJUTAN TAHAPAN PILKADA DEMAK 2020

| TAHAPAN PILKDA 2020 | JADWAL |
| --- | --- |
| Masa Penundaan Tahapan Pilkada, Pengaktifn PANAWASLU Kec/Kel dan Jajaran Sekretariat | 1 April-14/15 Juni 2020 |
| Masa Kerja PPK, PPS, KPPS | PPK 15 Juni-31Jan 2021, PPS 15 Juni-31 Jan 2021, KPPS 24 Nov-23 Des 2020 |
| Pendaftran Pemantau Pemilihan, Pendaftaran Pelaksanaan Survey, Pendaftaran Pelaksanaan Hitung Cepat | Pemantau Dalam Negeri 1 Nov 2019-2 Des 2020, Pemantau Luar Negeri 1 Nov 2019 -8 Nov 2020, Pelaksana Survey dan Hitung Cepat 1 Nov 2019- 8 Nov 2020 |
| Penyusunan Daftar Pemilih, Pencocokan dan Penelitian | Penysunan DP 15 Juni-14 Juli 2020, COKLIT 15 Juli-13 Agus 2020 |
| Pengumunan DPS, Pengumunan DPT | DPS 19-28 Sept 2020, DPT 28 Okt 2020-6 Des 2020 |
| Pendaftaran PASLON | 4-6 Sept 2020 |
| Penetapan PASLON, Pengundian Nomor Urut | 23 Sep 2020, Pengundian 24 Sep 2020 |
| Penyelesaian sengketa di Bawaslu | Paling lama 3 Hari sejak Kep. KPU Kabupaten ditetapkan |
| Masa Kampanye | 26 Sep-5 Des 2020 |
| Pembentukan Pengawas TPS, Masa Tenang dan Pembersihan APK | PTPS 23 Hari sebelum Pemungutan Suara, Masa Tenang 6-8 Des |
| Laporan Dana Kampanye | LADK 25 Sept 2020, LPSDK 31Okt 2020, LPPDK& Penyerahan ke KAP 7 Des 2020 |
| PEMUNGUTAN SUARA | 9 Desember 2020 |
| Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | TPS Ke PPK 9-11 Des 2020, Rekap Tingkat Kecamatan 10-14 Desember 2020, Rekap Tingkat Kabupaten 13-17 Des 2020 |
| Penetapan PASLON Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan | Paling lama 5 Hari setelah MK resmi memberikan permohonan yang teregister kepada KPU |
| Penetapan PASLON Terpilih Pasca Putusan MK | Paling lama 5 Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan MK diterima KPU |
| Pengusulan pengesahan pengangkatan CALON Terpilih |  |